## PC
需求编号 | 所属模块 | 需求描述 | 实现方法 | 任务类型 | 优先级 | 验收标准 | 工作量评估 | 备注 | 参考附件 | 进度
1 | seo | 首页和各个房屋页面的seo | 1.首页、房间详情页添加seo管理功能 2.在系统配置中增加首页的Title，keyword，description字段 3.房间详情页面，在房间信息中设置，增加Title，keyword，description字段 4.当房间详情页面seo字段为空时，title默认为“房间信息”四个字，keyword，description取首页的seo设置 | 新需求 | 高 | 1.首页和房间详情页面正确加载后台设置的seo信息 2.seo信息可以修改 |  |  |  | 100%
2 | 房间定金 | 预定房间修改为自动计算定金 | 1. 自动按租金的50%计算（四舍五入到个位）出房间定金，并显示在填写定金的地方 2. 用户可以删除默认的定金，自己填写 3. 用户填写的定金必须在 50元～租金*50% 之间 | 需求修改 | 高 | 计算准确，四舍五入 |  |  |  | 100%
3 | 房间详情 | 房间详细页面的图片浏览 | 1.增加上下滚动剪头 2.取消自动播放功能 3.点击对应图片加载大图 | 需求修改 | 高 | 可以正常使用，点击准确响应，不能有bug |  |  | 房间详情页面 | 100%
4 |  | 取消单数房间排列时的占位图 | 1.占位图取消后的位置为空白 2.当显示图片为单数时，页面排列不错位，不造成页面混乱 | 需求修改 | 高 | 按要求显示，不错位，不造成页面混乱 |  |  | 房间详情页面 | 100%
5 |  | 房间详情页面，增加导航栏 | 1.导航题目为：房间详情－地理位置－户型图－房间视频－二维码 2.房间详情tab显示：房间配置（面积、楼层、入驻人数、飘窗、阳台、独卫、空调、房间特色信息） 3. 房间视频：显示房间视频 4. 地理位置：百度地图 5. 户型图：显示后台房屋信息中上传的图片（房屋信息中新增户型图上传功能） 6. 扫码关注：放乐窝的官方微信二维码 7. 呈现方式见房间详情页面 | 新需求 | 高 | 按要求显示，对齐 |  |  | 房间详情页面 | 100%
6 |  | 房屋信息增加“楼层”字段，“户型图”上传功能，并在前台显示 | 1.后台房屋信息增加“楼层”字段，显示在房间详情页面，房间信息处。 2.增加户型图上传功能，可以上传一张图片，户型图为必填字段。 2.户型图显示在房间详情页面导航栏中 | 新需求 | 高 | 正常显示 |  |  | 房间详情页面 | 100%
7 |  | 房间信息增加“人数”“房屋特色”“面积”字段，并在前台显示 | 1.后台房间信息增加“人数”字段 2.在房间详情页面显示(见房间详情页面) | 需求修改 | 高 | 正常显示 |  |  | 房间详情页面 | 100%
8 |  | 房间详情页，增加服务费显示 | 1.服务费请设置到租金下方或右方（以参考附件为准） 2.同时增加一个解释按钮“什么是服务费？” 3.点击之后，弹出遮蔽层，用图文形式解释服务费内容，该内容由乐窝提供 | 新需求 | 高 | 正常显示，弹出层正确表达内容，弹出层关闭要测试。 |  |  | 房间详情页面 | 100%
9 |  | 去掉乐分期按钮 |  | 需求修改 | 高 |  |  |  | 房间详情页面 | 100%
10 |  | 修改房屋详细页面布局 | 页面布局以最终定稿为准，定稿见参考附件。 | 需求修改 | 高 | 按提供的布局调整 |  |  | 房间详情页面 | 100%
11 | 房间展示图 | 首页房间信息显示价格。 |  | 需求修改 | 高 | 正常显示 |  |  | 首页房间展示图 | 100%
12 | 房间展示图 | 出租房间蒙板 | 搜索、首页相应位置也同样修改，样式以参考附件为准。 | 需求修改 | 高 | 正常显示 |  |  | 已租蒙版 | 100%
13 | 房间展示图 | 出租房间租客头像修改 | 1.未出租房间头像为底色图片 2.已出租房间头像为先用的卡通头像，男租客显示小男孩，女租客显示小女孩。（若有多个租客，以后台绑定房间的租客为准） | 需求修改 | 高 | 与数据正确匹配 |  |  | 房间详情页面 | 100%
14 | 后台 | 首页轮播图可通过后台设置 | 1.从后台上传图片，限制图片尺寸，不限制数量，前台轮播显示六张 2.每张图片可编辑链接，图片title，alt 3.增加排序字段，用户自己填写（1～6） 4.图片可删除 | 新需求 | 低 | 1.后台可以上传，更换，删除图片 2.可以设置图片title，alt，链接 3.排序，前台正常显示 |  |  |  | 100%
15 | 后台 | 后台-->热门推荐，推荐房间可以推荐已出租的房子 | 后台-->房屋管理-->最新推荐-->推荐房间，可以选择所有系统内的房间 | 需求修改 | 中 | 可以选择已租房源 |  |  |  | 100%
16 | 后台 | 水电煤导入 | 导入模板以参考附件为准 | 需求修改 | 低 | 按要求导入，显示，数据不能有错 |  |  |  | 100%
17 | 后台 | 所有日期选择时，弹开日历默认自适应填写的日期。 | 1. 修改日期时，默认自适应填写的日期 2. 新填写日期时，默认当前日期 | 需求修改 | 低 | 数据准确，这个应该是bug
18 | 后台 | 后台列表增加排序功能 | 1.所有后台的列表，请修改成安id倒序排列 | 需求修改 | 低 | 正确显示 |  |  |  | 100%
19 | 后台 | 后台上传图片增加预览功能 | 1.租客信息中的身份证图片，点击图片，弹出新页面，显示上传原图（后台显示列表中的图片都需要增加） 2.房间信息中的房间图片，增加预览按钮，点击按钮，弹出新页面，显示上传原图 | 需求修改 | 低 | 正确显示 |  |  |  | 100%
20 | 前端显示 | 在窄屏显示时不会显示上一屏下一屏箭头图标。 |  | Bug | 高 |  |  |  |  | 100%
21 | 前端显示 | 房屋托管，提交托管申请后，蒙板不消失 |  | Bug | 高 |  |  |  |  | 100%
22 | 权限管理 | 管家角色权限修改 | 管家账号登录只能查看自己管理的房间，以及自己房间的租客 | 新需求 | 低 | 数据准确 |  |  |  | 100%
23 | 管家 | 房屋信中增加选择管家功能 | 1. 房屋信息中增加管家选择功能 2. 添加房屋时，默认为当前登录的管家 3. 若添加房屋是登录的是管理员，则管家默认为空 4. 点击管家输入框，弹出下拉菜单，显示所有管家的名称 5.管家与房屋绑定后，可以随时更改房屋管家 | 新需求 | 低 | 方便设置 |  |  |  | 100%
24 | 管家 | 个人中心增加我的管家信息 | 1. 显示管家图片，姓名，联系方式 2. 如果没有租房，隐藏管家信息板块 | 新需求 | 低 | 正常显示，数据加载正确 |  |  |  | 100%
25 | 房源管理 | 房源管理-预约管理，没有显示房间编号 |  | Bug | 高 |  |  |  |  | 100%
26 | 视频 | 房间展示图上，如果没有上传视频的房源，请隐藏播放按钮 |  | 需求修改 | 高 | 正常显示 |  |  |  | 100%
27 | 搜索 | 搜索页面，户型选择后，取消，搜索结果不刷新 |  | Bug | 高 |  |  |  |  | 100%
| 视频 | 修改视频展示方式，通过iframe嵌入方式来实现 | 视频后台文本框输入：http://yuntv.letv.com/bcloud.html?uu=6mgaqg1zfo&amp;vu=f0711b5e52&amp;auto_play=1&amp;gpcflag=1&amp;width=620&amp;height=380 前台直接用iframe格式嵌入：<iframe src=“后台填写地址” width=“620” height=“380” frameborder=“0” marginwidth=“0” marginheight=“0”></iframe> | 需求修改 | 中 |  |  |  |  | 100%
28 | 搜索 | 增加区域搜索 | 1.区域搜索可选项为重庆主城九区 2.加在搜索选项“户型”上面 | 需求修改 | 高 | 可以显示，点击，正确加载区域信息 |  |  |  | 100%
29 | 商城 | 商城订单信息完善 | 1.在个人中心增加用户订单信息。 2.订单信息包括：订单下单时间，产品名称，图片，实付金额，订单类型（购买，兑换），订单状态显示 3.以订单列表的形式呈现 | 新需求 | 低 | 流程顺利，平滑，中间数据不能出错。 |  |  |  | 100%
30 | 商城 | 后台-->乐商城-->订单管理，增加修改订单状态功能 | 1.增加订单状态包括：待发货，已发货，已完成 2. 后台订单状态可以修改 | 新需求 | 低 | 状态修改功能正确，支付回馈一定要准确。 |  |  |  | 100%
31 | 商城 | 增加商品详细页面 | 显示商品名称，图片（多图），商品价格，购买按钮，兑换按钮，商品详细描述（图文）。 | 需求修改 | 低 | 正确显示 |  |  |  | 100%
32 | 商城 | 增加订单确认页面 | 用户确认付款的产品，产品名称，图片，价格，数量，总价，确认付款按钮 | 需求修改 | 低 | 正确显示 |  |  |  | 100%
33 | 个人中心 | 用户可以查看自己的交租缴费记录 | 1.以表格的形式显示房间费用 2.房间费用包括：水电气、物管费、公摊费 | 需求修改 | 低 |  |  |  |  | 100%
参考附件

## 手机端
需求编号 | 所属模块 | 需求描述 | 功能点 | 任务类型 | 优先级 | 验收标准 | 参考附件 | 工作量评估 | 备注
1 | 搜索 | 地图搜索，缩放之后，中心点消失 | 地图缩放后，再次获取中心点位置 | Bug | 高
2 | 显示 | 首页滚动广告图与下方的小圆点不匹配，图片只有6张下方有12个小圆点 |  | Bug | 高
3 | 显示 | 首页滚动广告图增加左右剪头图标 | 和PC端箭头样式一致 | 需求修改 | 高 | 兼容性好
4 | 显示 | 手机版房屋详细页面无视频播放按钮 |  | Bug | 高
5 | 搜索 | 搜索时，当没有输入关键词时，默认显示以化龙桥为中心，缩放等级为？的地图 |  | 需求修改 | 高 | 准确显示
6 | 显示 | 手机版点击视频后，没有关闭按钮 |  | Bug | 高
7 | 显示 | 视频关闭按钮，太小，无法点中，修改增大 | 样式确定 | Bug | 高
8 | 搜索 | 搜索增加区域 | 1.区域搜索可选项为重庆主城九区 2.加在搜索选项“户型”上面 | 需求修改 | 高 | 准确显示
9 | 显示 | 手机端已租房间增加已租蒙版，同pc版功能 |  | 需求修改 | 高 | 显示正常
10 | 房间详情 | 房间详情页面 | 1. 增加楼层，面积，人数，服务费，房屋特色信息 2. 其他房间显示展示板块显示房间价格 | 需求修改 | 高 | 正确显示
11 | 显示 | 首页房间信息显示价格 | 在房间展示的右下角显示房间价格 | 需求修改 | 高
12 | 显示 | 房屋托管，提交托管申请后，蒙板不消失 |  | Bug | 高
13 | 显示 | 房间展示图上，如果没有上传视频的房源，请隐藏播放按钮 |  | 需求修改 | 高
14 | 个人中心 | 个人中心商城订单，增加状态属性 | 1. 增加订单状态，未付款，已付款（用户完成支付，自动修改为已付款），已发货，已完成。 | 新需求 | 低 | 状态修改功能正确，支付回馈一定要准确。 |  | 节后
15 | 个人中心 | 个人中心增加我的管家信息 | 1. 显示管家图片，姓名，联系方式 2. 如果没有租房，隐藏管家信息板块 | 新需求 | 低
16 | 商城 | 增加商品详细页面 | 显示商品名称，图片（多图），商品价格，购买按钮，兑换按钮，商品详细描述（图文）。 | 需求修改 | 低 | 正确显示 |  | 节后
17 | 商城 | 增加订单确认页面 | 用户确认付款的产品，产品名称，图片，价格，数量，总价，确认付款按钮 | 需求修改 | 低 | 正确显示 |  | 节后