## 测试结果
|  |  | 优先级 | 状态
门户网站 |  | 1.登陆成功后右上角的电话号码中间5位用*号 | 中 | 1
门户网站 |  | 2.修改密码的验证码，没有和用途绑定，存在安全风险 忘记密码和修改密码都能用，过期验证码也可以用 | 高 | 1 | 未发现问题
门户网站 |  | 3.完善简历的时候。联系电话请填写默认电话号码 注册的电话 | 中 | 1
门户网站 | 自动补全 | 4.就读学校应该是用户手动输入，并使用自动补全（修改简历和添加简历） | 高
门户网站 | 字段 | 5.求职状态改为：求职类型（添加简历和修改简历） | 中 | 1
门户网站 | 字段 | 6.添加简历、修改简历的地方新增：求职状态（在职 离职 在职，考虑机会，从数据字典中读） 下拉框 | 中 | 1
门户网站 |  | 7.附件无法上传，点击跳转无预览也不可下载 | 高 | 1
门户网站 |  | 8.无生效委托的时候，个人中心仍然显示“已委托经纪人” 当委托无效时还是已委托经纪人 | 高
门户网站 | 前端 | 9.我的经纪人右上角有点样式问题，明星经经纪人几个字未居中 样式没有更新 | 中
门户网站 | 自动补全 | 10.期望职位：用自动补全 | 高
门户网站 | 前端 | 11.左上角logo一律加上主页链接 | 中
门户网站 | 搜索 | 12.岗位搜索，工作性质选择不限，一个都搜不出来，选择某一个具体值却能搜索出来 | 高
门户网站 | 搜索 | 13.岗位搜索，选择学历要求时，应该查询出所有小于等于选择条件的学历 | 高
门户网站 | 搜索 | 14.岗位搜索，选择工作经验时候，应该查询出所有大于小于等于选定值的岗位 | 高
门户网站 | 弹框 | 15.弹框不要用alert，用统一弹出层样式（重点关注该职位 已经关注过该职位） | 中
门户网站 | 前端 | 17.主页图片更换成类似岗位界面的窄图 等待给图 | 中
门户网站 | 搜索 | 18.查询出来的岗位需要是：正在匹配的岗位，按照时间倒序排序 | 中
门户网站 | 搜索 | 19.岗位查询时间倒序 | 中
门户网站 | 跳转 | 20.门户网站忘记密码功能修改密码成功后页面跳转404 | 高
门户网站 | 前端 | 21.首页静态页面和后端页面不一致，需要更新 | 高
门户网站 |  | 22.修改简历时，每次都会跳到页面顶部，体验极差，建议优化 修改部分置顶 | 中
门户网站 | 跳转 | 23.重点关注成功后，跳转到委托记录 | 中
门户网站 | 跳转 | 24.当出现session过期后，并未跳转登陆界面，而是直接报空指针 | 高
人才经纪人 | 前端 | 1.经纪人待服务求职者无法点击：匹配成功和匹配失败 | 高
人才经纪人 | 跳转 | 2.待服务求职者，委托详情点击报500 | 高
人才经纪人 | 字段 | 3.个人中心的分组，做成不可修改 后端维护 | 中
人才经纪人 | 登录 | 4.选择企业经纪人，登陆后仍然是人才经纪人界面 | 高
人才经纪人 | 登录 | 5.经纪人注册，同一个号码，可以注册企业经纪人和人才经纪人（判断号码重复的机制需要改变） | 高
人才经纪人 | 搜索 | 6.简历搜索，选择薪水要求时，应该查询出所有大于等于选择条件的简历 | 高
人才经纪人 | 搜索 | 7.简历搜索，选择工作经验时候，应该查询出所有小于等于选定值的简历 | 高
人才经纪人 |  | 4.赏金订单（严重问题）：点击审核通过后设置一次奖金，点击匹配成功后再设置一次奖金。点击匹配成功后输入框填写默认奖金 | 高
企业 | 自动补全 | 1.发布岗位，岗位名称手动输入，做自动补全 | 高
企业 |  | 2.发布岗位，工作地点，从数据字典读取 两套，一套全的，岗位搜索用已开放的城市 | 中
企业 |  | 3.发布岗位（严重问题）：岗位发布成功之后，应该生成一个岗位 | 高
企业 |  | 4.发布岗位，数据库last-update-time默认设置为当期时间 | 高
企业 |  | 5.发布岗位后，经纪人id默认为用户注册时的企业经纪人id，目前没有导致，企业经纪人查询不到 | 高
企业经纪人 |  | 1.企业经纪人查询不到属于他的待审核岗位订单 | 高
个人hr | 自动补全 | 1.就读学校 手动输入 自动补全 | 高
个人hr |  | 2.添加人脉加一列在职状态 | 高
个人hr |  | 3.推荐简历到岗位之后，没有设置经纪人id（为岗位负责的经纪人id，导致人才经纪人查询不到） | 高
个人hr |  | 5.总共获得xxx奖金，数据不对 | 高
高
中
低

## 流程
重点关注职位 | 1.未登录,重点关注 2.已登录,未选择经纪人 3.登录,已选择经纪人,简历未完善,未委托简历 4.登录,已选择经纪人,简历已完善,未委托简历 5.登录,已选择经纪人,简历已完善,已委托简历,重点关注成功
用户和经纪人 | 简历审核 1.用户委托简历给经纪人,经纪人审核简历,简历合格,审核通过,简历委托成功;门户显示审核通过正在匹配,经纪人显示委托已接收,点击委托详情有匹配成功 匹配失败 2.用户委托简历给经纪人,经纪人审核简历,简历不合格,审核不通过,简历委托失败;门户显示审核未通过,经纪人显示委托已拒绝 | 匹配 1.点击委托详情,点击匹配成功,显示匹配成功;门户显示匹配成功 2.点击匹配失败,显示匹配失败;门户显示匹配失败 | 用户取消委托 1.用户在个人中心委托记录中点击取消委托,