## Sheet1
大模块 | 小模块 | 开发工作量 | 负责人 | 进度
门户 | 登陆、注册 | 1天/人 | 袁月 | 90% | 还未加入手机邮箱同时登陆的前台校验
| 完善简历、编辑简历 | 2天/人 | 高鑫
| 委托经纪人 | 1天/人 | 高鑫
| 个人信息修改 | 1天/人 | 高鑫
| 密码修改、忘记密码 | 0.5天/人 | 袁月 | 100%
| 经纪人切换 | 1天/人 | 高鑫
| 委托记录 | 0.5天/人 | 高鑫
公司系统 | 发布岗位 | 1天/人 | 袁月 | 100%
| 登陆、注册 | 0.5天/人 | 袁月 | 100%
| 查看招聘记录 | 0.5天/人 | 袁月 | 100%
| 撤销招聘需求 | 0.5天/人 | 袁月 | 100%
| 忘记密码、修改密码 | 0.5天/人 | 袁月 | 100%
| 编辑公司信息 | 0.5天/人 | 袁月 | 100%
个人hr | 佣金岗位查看搜索 | 0.5天/人 | 袁月 | 70%
| 简历库维护及搜索 | 1天/人 | 袁月
| 为岗位推荐简历 | 1天/人 | 袁月 | 100%
| 登陆、注册 | 0.5天/人 | 袁月 | 100%
| 查看我的佣金总额，及佣金历史 | 0.5天/人 | 袁月
| 申请提现 | 1天/人 | 袁月
| 修改密码、忘记密码 | 0.5天/人 | 袁月 | 100%
| 推荐历史及推荐进度 | 0.5天/人 | 袁月
企业经纪人 | 审核岗位，并设置企业付费金额，佣金等 | 1天/人 | 高鑫
| 发布岗位 | 0.5天/人 | 高鑫
| 维护自己的公司客户，添加客户 | 1天/人 | 高鑫
| 登陆、注册 | 0.5天/人 | 袁月 | 100%
| 修改密码、忘记密码 | 0.5天/人 | 袁月 | 100%
人才经纪人 | 查看手上负责的所有岗位，并更新岗位状态和编辑岗位 | 0.5天/人 | 袁月
| 简历库搜索 | 0.5天/人 | 袁月
| 修改密码、忘记密码 | 0.5天/人 | 袁月 | 100%
| 查看门户网站用户的委托记录并可以更新订单状态 | 1天/人 | 袁月
| 查看个人hr推荐简历到岗位的订单，并可以更新订单状态 | 0.5天/人 | 袁月
| 登陆、注册 | 0.5天/人 | 袁月 | 100%
财务系统 | 登录 | 0.5天/人 | 高鑫
| 查看待处理的提现申请，可以点击已处理 | 0.5天/人 | 高鑫
| 查看历史提现记录 | 0.5天/人 | 高鑫
| 修改密码、忘记密码 | 0.5天/人 | 高鑫