## Sheet1
需求编号 | 所属模块 | 需求描述 | 功能点 | 任务类型 | 优先级 | 验收标准 | 参考附件 | 工作量评估 | 备注
1 | seo | 首页和各个房屋页面的seo | 1.首页、房屋详情页添加seo管理功能 2.可以在后台设置每个页面的：Title，keyword，description | 新需求 | 高 | 可以设置，前台正确匹配
2 | 房间定金 | 预定房间修改为自动计算定金 | 1. 自动按租金的50%计算出房间定金，并显示在填写定金的地方 2. 用户可以删除默认的定金，自己填写 3. 用户填写的定金必须在 租金*5%～租金*50% 之间 | 需求修改 | 中 | 计算准确，四舍五入
3 | 房间详情 | 房间详细页面的图片浏览 | 1.增加上下滚动剪头 2.取消自动播放功能 3.点击对应图片加载大图 | 需求修改 | 中 | 可以正常使用，点击准确响应，不能有bug | 房间详情页面
4 | 房间详情 | 取消单数房间排列时的占位图 | 房间详情页面 | 需求修改 | 中 | 按要求显示，不错位，不造成页面混乱 | 房间详情页面
5 | 房间详情 | 房间详情页面，增加导航栏 | 导航题目为：房间详情－地理位置－户型图－房间视频－二维码 导航呈现方式？ | 新需求 | 中 | 按要求显示，对齐 | 房间详情页面
6 | 房间详情 | 房屋信息增加楼层信息，前台显示 | 1.后台 房屋信息 增加面积字段 2.在房间详情页面显示 | 新需求 | 中 | 正常显示 | 房间详情页面
7 | 房间详情 | 房屋信息增加人数信息 | 1. 后台房间信息 增加人数字段 2.在房间详情页面显示 | 需求修改 | 中 | 正常显示 | 房间详情页面
8 | 房间详情 | 房间详情页，增加服务费显示 | 1.服务费请设置到租金下方或右方 2.同时增加一个解释按钮“什么是服务费？”点击之后，弹出遮蔽层，用图文形式解释服务费内容，该内容由乐窝提供 | 新需求 | 低 | 正常显示，弹出层正确表达内容，弹出层关闭要测试。 | 房间详情页面 | 这个优先级是高
9 | 房间详情 | 去掉乐分期按钮 |  | 需求修改 | 中 |  | 房间详情页面
10 | 房间详情 | 修改房屋详细页面布局 | 具体布局格式，由甲乙双方确认。 | 需求修改 | 中 | 按提供的布局调整 | 房间详情页面
11 | 房间详情 | 增加房屋特色前台显示 | 后台设置的房屋特色，前台未显示 | 需求修改 | 中 | 按要求显示 | 房间详情页面
12 | 房间展示图 | 首页房间信息显示价格。 |  | 需求修改 |  | 正常显示 | 首页房间展示图
13 | 房间展示图 | 出租房间蒙板 | 搜索、首页相应位置也同样修改 | 需求修改 | 中 | 正常显示 | 已租蒙版
14 | 房间展示图 | 未租房间默认租客头像修改 | 1.未出租房间头像为底色图片 2.已出租房间头像为先用的卡通头像，男租客显示小男孩，女租客显示小女孩，租客以后台租客信息中绑定的为准 | 需求修改 | 中 | 与数据正确匹配 | 房间详情页面
15 | 房间展示图 | 房间信息需要面积，前台显示 | 1.后台 房间信息 增加面积字段 2.在前端房间展示方块内显示 3.在房间详情页面显示 | 新需求 | 中 | 正常显示 | 房间详情页面
16 | 房源管理 | 房屋与管家绑定功能 | 1. 房屋信息中增加管家选择功能 2. 添加房屋时，默认为当前登录的管家 3. 若添加房屋是登录的是管理员，则管家默认为空 4. 点击管家输入框，弹出下拉菜单，显示所有管家的名称 5.管家与房屋绑定后，可以随时更改房屋管家 | 新需求 | 中 | 方便设置
17 | 房源管理 | 房源管理-预约管理，没有显示房间编号 |  | Bug
18 | 个人中心 | 个人中心增加我的管家信息 | 1. 显示管家图片，姓名，联系方式 2. 如果没有租房，隐藏管家信息板块 | 新需求 | 中 | 正常显示，数据加载正确
19 | 商城 | 商城订单信息完善 | 增加订单下单时间，产品名称，图片，实付金额，订单类型（购买，兑换），订单状态显示 | 新需求 | 中 | 流程顺利，平滑，中间数据不能出错。
20 | 个人中心 | 用户可以查看自己的交租缴费记录 |  | 需求修改 | 低
20 | 后台 | 首页轮播图可通过后台设置 | 1.从后台上传图片，限制图片尺寸，不限制数量 2.每张图片可编辑链接，图片title，alt 3.图片可设置播放顺序 4.图片可删除 | 新需求 | 中 | 后台可以上传，修改，删除，设置图片title，alt，链接，排序，前台正常显示
21 | 后台 | 后台-->热门推荐，推荐房间可以推荐已出租的房子 | 后台-->房屋管理-->最新推荐-->推荐房间，可以选择所有系统内的房间 | 需求修改 | 中 | 可以选择已租房源
22 | 后台 | 所有日期选择时，弹开日历默认自适应填写的日期。 | 1. 修改日期时，默认自适应填写的日期 2. 新填写日期时，默认当前日期 | 需求修改 | 中 | 数据准确，这个应该是bug
23 | 后台 | 后台列表增加排序功能 | 所有后台的列表，请修改成安id倒序排列，最新添加的在最前 | 需求修改 | 中 | 正确显示
24 | 后台 | 后台上传图片增加预览功能 | 1.租客信息中的身份证图片，点击图片，弹出新页面，显示上传原图（后台显示列表中的图片都需要增加） 2.房间信息中的房间图片，增加预览按钮，点击按钮，弹出新页面，显示上传原图 | 需求修改 | 中 | 正确显示
25 | 后台 | 水电煤导入 | 修改为乐窝提供的模版形式 | 需求修改 | 中 | 按要求导入，显示，数据不能有错
26 | 后台 | 租房会员修改 | 后台会员管理－租房会员 可以修改租房日期，合约到期日期，租金到期日期 | Bug
27 | 前端显示 | 在窄屏显示时不会显示上一屏下一屏箭头图标。（bug） |  | Bug | 高
28 | 前端显示 | 房屋托管，提交托管申请后，蒙板不消失 |  | Bug | 高
29 | 前端显示 | 找室友：添加头像之后，前台显示有问题（bug自己上传的头像地址问题） |  | Bug | 高
30 | 权限管理 | 管家角色权限修改 | 管家账号登录只能查看自己管理的房间，自己负责的用户 | 新需求 | 中 | 数据准确
31 | 商城 | 后台商城订单，增加状态属性 | 增加订单状态，未付款，已付款（用户完成支付，自动修改为已付款），已发货，已完成，可以后台修改。 | 新需求 | 低 | 状态修改功能正确，支付回馈一定要准确。
32 | 商城 | 增加商品详细页面 | 显示商品名称，图片（多图），商品价格，购买按钮，兑换按钮，商品详细描述（图文）。 | 需求修改 | 低 | 正确显示
33 | 商城 | 增加订单确认页面 | 用户确认付款的产品，产品名称，图片，价格，数量，总价，确认付款按钮 | 需求修改 | 低 | 正确显示
34 | 视频 | 房间展示图上，如果没有上传视频的房源，请隐藏播放按钮 |  | 需求修改 | 中 | 正常显示
35 | 搜索 | 搜索页面，户型选择后，取消，搜索结果不刷新 |  | Bug | 高
36 | 搜索 | 增加区域搜索（江北区，渝中区等） |  | 需求修改 | 中 | 可以显示，点击，正确加载区域信息
37 | 手机版 | 手机版布局相应调整 | 相见pc版布局修改 | 需求修改 | 中 | 正确显示
38 | 手机端 | 地图搜索，缩放之后，中心点消失 |  | Bug | 高
39 | 手机端 | 首页滚动广告图与下方的小圆点不匹配，图片只有6张下方有12个小圆点 |  | Bug | 高
40 | 手机端 | 首页滚动广告图增加左右剪头图标 |  | 需求修改 | 中 | 兼容性好
41 | 手机端 | 手机版房屋详细页面无视频播放按钮 |  | Bug | 高
42 | 手机端 | 搜索时，当没有输入关键词时，默认显示以化龙桥为中心，缩放等级为？的地图 |  | 需求修改 | 中 | 准确显示
43 | 手机端 | 手机版点击视频后，没有关闭按钮 |  | Bug
44 | 手机端 | 视频关闭按钮，太小，无法点中，修改增大 |  | Bug | 高
45 | 手机端 | 搜索增加区域 | 江北区，南岸区。。。 | 需求修改 | 中 | 准确显示
46 | 手机端 | 手机端已租房间增加已租图片，同pc版功能 |  | 需求修改 | 中 | 显示正常
47 | 手机端 | 增加pc端新增的属性 | 楼层，面积，人数，服务费等 | 需求修改 | 中 | 正确显示